## Slide 1: システム要件定義
資料：ずっと受けたかった
ソフトウェアエンジニアリングの授業2
範囲：第9章（P.79～P.92）
著者：鶴保 征城
著者：駒谷 昇一
60191008 大石 聖也

## Slide 2: 良いシステムとは
・すべてのステークホルダ（ユーザ、発注者）が
・満足するシステム
利用者には便利
価格が高すぎて、企業の収益を悪化
Notes: ・ユーザとシステムの発注者
・ユーザの要求を把握することが不可欠

## Slide 3: ユーザ要求とは
・ユーザの「～をしてほしい」、「～に困っている」
・要求の中身
→ システムでは解決できないもの
→ システムでなくても解決できるもの など
Notes: ・膨大なユーザ要求の中から、システム化に最適な部分を取り出したものがシステム要件とされる

## Slide 4: システム要件とは
・膨大なユーザ要求の中から取り出した
・システム化に最適な部分
図1．ユーザ要求とシステム要求の関係
ユーザ要求
システム要求
ユーザからの要求でも
システム化しない部分
システム化の
対象部分
Notes: ・システム化の範囲が見えてきたら、システムに求められる要件を決める
・システム要求を決めるためにもユーザ要求をうまく引き出す必要がある
・話の途中で助言やシステム化の提案をして、重要なことを聞き漏らさないように、ユーザの話を聞くことに徹する姿勢が重要

## Slide 5: システム要件定義書とは
・システムに求められる要件を記述したもの
・明確化
→ システム構築に必要な技術、費用、期間
→ セキュリティや品質に求められるレベル

## Slide 6: システム要件定義書の構成
・目的、目標、構想、概要
・システムの主な機能
・求められる品質、セキュリティ
・システム導入後の業務フロー図
・システム化による改善効果やメリット
・システム化に必要なコスト
・導入されるまでの大まかなスケジュール
Notes: ・業務フロー図：導入前と後で、どのように業務が変わるかを明示する
・主な機能：システム全体として、どのような入力に対し、どのような処理を行い、どのような出力がされるのかを記述
・システムの
・システム化に必要な機材やソフトウェアなどのコスト

## Slide 7: 開発計画書とは
・システム構築の受注をしてもいいかを社内で
・判断するための資料
図2．発注から受注までの流れ
お客様
社員
（案件担当者）
上司
（決裁責任者）
発注
提案書の
提示
計画書を渡す
受注の可否
Notes: ・受注によるメリット、リスクを上司などに説明、受注の可否を客観的に判断
・決裁：案件の採否を決める

## Slide 8: 開発計画書の評価方法
・5W2Hで考える
Why | なぜ受注するのか
What | なにを作成するのか
Where | どこで作業するのか
Who | 誰が担当するのか
When | どのようなスケジュールで進めるのか
How | どのように進めるのか
How much | いくらかかり、利益がいくら出るのか
Notes: ・How：どのような作業方法で進めるか

## Slide 9: 開発計画書の構成
・納期の設定 → PERT図、ガントチャート
・開発モデル
・システム開発環境
・生産物の規模
・開発体制
・システム開発上の留意点
・想定されるリスクと対策
Notes: ・開発モデル：ウォーターフォールモデル、プロトタイプ開発、アジャイルなど
・システム開発環境：OS、開発言語、ドキュメント作成ソフト
・開発体制：メンバーと役割分担
・留意点：何を重視するか

## Slide 10: PERT図とは
・作業の手順を図で表し、各作業にかかる
・時間から、プロジェクト全体の期間を求める
・クリティカルパス
→ 遅らせることのできない作業

## Slide 11: PERT図の例
図3．PERT図の例
1
2
4
5
3
6
7
1分
1分
1分
5分
6分
2分
5分
1分
お湯に塩を
入れる
お湯を沸騰させる
パスタをゆでる
パスタとソースを
お皿に盛りつける
ミートソースを
フライパンで温める
ミートソースの缶を
開ける
鍋に水を入れ、
火にかける
パスタを量る
：ダミー
：クリティカルパス
Notes: ・クリティカルパス：遅らせることのできない作業
・ダミー：並行して行う作業を区別するためのもの（4~5は時間0）
・クリティカルパスを見て、プロジェクト全体の期間が分かる。だが、作業一つ一つの始めるタイミング、終わるタイミングが分からない
→ ガントチャート

## Slide 12: ガントチャートとは
・どの作業にどのくらいの時間がいるのか
・どの作業をいつから始め、いつ終了するか
・人や機材など開発の資源を考慮して、
・スケジュールを考えることができる

## Slide 13: ガントチャートの例
図4．ガントチャートの例
料理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
コンロ右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
コンロ左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
鍋に水を入れ、火にかける
パスタを量る
パスタとソースを
お皿に盛りつける
お湯に塩を入れる
お湯を沸騰させる
ミートソースの缶を開ける
パスタをゆでる
ミートソースをフライパンで温める
0
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
[分]
Notes: ・ガスコンロが1つの場合、同時にできず、14分以上かかる
・資源を考慮して、各作業を誰が行うかを決めることが重要
・進捗状況を表現することもできる
例）計画を細線、実績の割合を太線にする

## Slide 14: まとめ
・システムの要件を決める
→ 膨大にあるユーザの要求から判断
・受注の可否を決める
→ システム開発計画書が必要
Notes: ・発注されたものをそのまま作るのではなく、メリット、リスクを客観的に考えて受注するかを決める