## Slide 1: ソフトウェアメトリクスの基礎.９
60151054
吉行 勇人
2013年01月11日

## Slide 2: 第１０章
進捗の測定

## Slide 3: プロジェクトを 確実に成功させるには
プロジェクトの進行に応じて、プロジェクトの目的、ゴールに対して「自分が今どこまで来ているのか」を正確に知ることが重要である
進捗状況を追跡できれば、軌道修正ができる
軌道修正が出来れば顧客の期待を効果的に管理できるようになる

## Slide 4: インプロセスメトリクス
進捗を測定するメトリクスのこと
プロジェクトのマイルストーン
コード結合
テストの進捗
欠陥の発見と修正
プロセスの有効性

## Slide 5: プロジェクトの マイルストーン
マイルストーンとは・・・
重要な節目・区切りとなる工程などのこと
ソフトウェアを出荷するという「目標」
目標に向けてプロジェクト計画を明確に定義・詳細化し、それによって進捗を測定できるようにする

## Slide 6: SMARTなマイルストーン
Specific（明確性）
マイルストーンの定義は明確か
Measurable（測定可能性）
マイルストーンを達成したことを明確に表せる基準があるか
Achievable(達成可能性）
マイルストーンを達成できるという妥当な根拠があるか
Relevant（関連性）
プロジェクトの目的達成に対して直接結びついているか
Time based（時間性）
プロジェクトにとって適切な時点に設定されているか

## Slide 7: マイルストーンの例
要求分析におけるマイルストーン
マイルストーン | 期限
レビュー可能な要求仕様の下書きの作成 | 2006年6月1日
開発メンバとテストメンバによる内部要求レビュー | 2006年6月8日
要求仕様の改訂と顧客への提出 | 2006年6月15日
顧客承認の獲得 | 2006年6月25日
要求仕様の最終版作成 | 2006年6月30日

## Slide 8: SMARTかどうか
Specific（明確性）
明確性を高めるためには、それぞれのマイルストーンの責任者を決めるとよい
Measurable（測定可能性）
測定可能な関連イベントがあるかどうか
例：要求仕様の下書きはできたか？
レビュー会議は開催されたか？

## Slide 9: SMARTかどうか
Achievable（達成可能性）
マイルストーンの設置間隔が、過去の類似プロジェクトや同じ顧客からのプロジェクト、リソースの配分などを十分考慮しているかどうか
Relevant(関連性）
システム開発の目標のために重要なことを設定できているか
Time based（時間性）
期限を明確に設定しているかどうか

## Slide 10: マイルストーン＝ゲート
マイルストーンは、ソフトウェアプロジェクトの「ゲート」として利用できる
ゲートとは、次のステップへと進むために達成しなければならない基準となる「区切り」である
ゲートの基準を満たさず次の工程を開始して、結果的に後戻りが必要になる、などを防ぐことができる

## Slide 11: プロジェクト管理ツール
プロジェクト管理ツールが多数ある
例：Redmine、Microsoft Project等

## Slide 12: コード結合
コード結合とは
実際にコードを作成し、単体テストを実施し、正式なシステムテストのためにコードをシステムライブラリへと結合する作業である
コード結合は1回限りではなく、何度も実施し、機能が徐々に増えていくことで要求されるシステムの全体像に近づいていく

## Slide 13: コーディングを測定する
単に「コーディングが８０％終了した」というのは客観的で信頼できない
筆者が勧めるメトリクスは、「結合作業に引き渡したコードの行数」である
つまり、単体テストが終了し、システムにうまく組み込まれたコードの行数のことであり、その累積値を測定することで、コーディングを「測定可能」なものとする

## Slide 14: コード結合パターン
ある程度経験のある組織ならば
成功したコード結合のパターンと失敗したコード結合のパターンがあるはず
「期待されるコード結合パターン」に沿っているかどうか

## Slide 15: コード結合に関して
コード結合の時期が早いほど、プロジェクトのリスクが低減する
テストにかけられる時間が多くなるから

## Slide 16: テストの進捗
正式テスト（全体テスト）は、開発サイクルのうちで観測や測定が最も容易に行える段階のひとつである
テスト進捗の評価は、テスト開始前に立案されたテスト計画に基づいて行う

## Slide 17: テスト仕様書
テスト仕様書には、テスト工程でどのようなテストを実行するのかを明記しなければならない
何件のテストケースを実行し、何件のテストケースが通過したのか（期待通りの結果が得られたのか）を測定することができる

## Slide 18: 欠陥の発見と修正
欠陥については7章の通り
欠陥の発見と修正を測定すると、品質とスケジュールの両方の進捗を測定することができる

## Slide 19: 欠陥の発見
7章にあるような欠陥発見パターン（レイリー曲線など）を用いると、その予測パターンに対する実績値がどのようになったかを追跡し、評価できる
もしも実績値が予測パターンの許容限界の外側に出てしまっていたら、リソース割当やスケジュール管理の確認が必要となる

## Slide 20: 欠陥の修正
修正過程を把握すると、
「ある時点における品質」というとても重要な測定が行える
出荷可能な品質にどれだけ近づいているかを測定できる（rf.欠陥除去率）

## Slide 21: 欠陥バックログ
欠陥バックログとは
発見された欠陥のうち、未修正のまま残っているもの
欠陥バックログの重大さを考慮して、出荷可能かどうかの閾値を設定する

## Slide 22: プロセスの有効性
プロセスの有効性とは
自分たちのプロジェクトが開発プロセスをどのくらい効果的に実施できるかという「期待」
この「期待」は、各メトリクスの目標値や適用するコード結合パターンなどに反映される

## Slide 23: まとめ
ソフトウェアプロジェクトには、元来、リスクがつきものである
成功を収めるには、プロジェクトの進捗を評価する方法を定義することが重要である

## Slide 24: まとめ
SMARTなマイルストーンを定義する
コード結合メトリクスとコード結合パターン
テストのメトリクス（テストケース）
欠陥発見修正パターンとバックログ
プロセス有効性メトリクスと目標値の設定