## Slide 1: ソフトウェアメトリクスの基礎.１１
60151054
吉行 勇人
2013年01月25日

## Slide 2: 第１２章
ソフトウェア技術者の
ための
財務指標

## Slide 3: お金の話
ソフトウェアエンジニアリングにお金の話がでてくるのは不思議に思うかもしれない
しかし、どのようなソフトウェアプロジェクトであっても、重要なのは「価値」である
「価値」は、顧客にとっての価値であり、ビジネスとしての価値でもある
ビジネスにとっての価値を測定するメトリクスは、
「お金」である

## Slide 4: 財務指標のメトリクス
プロジェクトの選択
限られたリソースをどこに使うのがいいの か？
製品の価格設定
目標の利益が得られる確率を最大化する は、価格設定をどうすべきなのか？
プロジェクトの進捗監視（財務ver.）
プロジェクトが財務目標に対して軌道に乗っ ていることを把握するにはどうすればよい か？

## Slide 5: 財務の基本概念
財務的考え方に必要な３つの基本概念
採算性が目標である
プロジェクトによる収益が、プロジェクトの費 用を上回ること
悲観的に考える
ソフトウェア開発にはリスクがつきもので、 収益の見込み額も不確実性が伴う
財務の専門家と協力する
我々の得意分野はソフトウェア開発のはず
財務の専門家に正しく質問し、正しく答えら れるよう、知識を身につける必要がある

## Slide 6: ビジネスケースの作成
ソフトウェアプロジェクトには、アイデアがあふれている
投入するお金は限られているので、どのアイデアにお金を使うかという意思決定をするためには、ビジネスケースを作成し、承認してもらう必要がある
必要な費用と、期待される収益を十分に理解し、伝える

## Slide 7: 費用の把握
ビジネスケースの費用には、あらゆる費用を含める必要がある
給与
ソフトウェア開発の費用の大部分は
人件費である
工数見積もりを金額に換算する

## Slide 8: 費用の把握（２）
間接費
内部税とも呼ばれる
プロジェクト外で必要となる費用
上級マネージャーの給与、法務サービスな どの組織的な費用、設備費などを、各プロ ジェクトから賄わなければならない
プロジェクトの視点では採算が取れているようでも、ビジネス全体では損失が生じている可能性がある

## Slide 9: 費用の把握（３）
リスク費用
ソフトウェア開発におけるリスク費用を 算出する
リスクを識別し、評価し、対策を立てることで、必要な費用が見えてくる

## Slide 10: リスクの定量化
リスク | 費用 | 確率 | 費用期待値 | 低減措置 | 低減に要する費用 | 低減後の確率 | 費用の合計
主要リソースの欠如 | 384,000ドル | 20％ | 384,000×20％＝ 76,800ドル | バックアップ要因の訓練 | 10日×2人 ＝12,800 | 0％ | 12,800 ドル
ハードウェア 出荷遅れ | 1週間の遅れ＝ 96,000 ドル | 30％ | 96,000× 30％＝ 28,800ドル | 外注に対する納期遅れペナルティの設定 | なし | 5％ | 4,800 ドル
合計 |  |  | 105,600 ドル |  |  |  | 17,600 ドル

## Slide 11: 資本的支出と収益的支出
資本的支出
価値が複数年にわたって生み出される
「資産」への支出
例：PC,プリンター,サーバーの購入
収益的支出
価値が購入年度中に消化される支出
例：雇用者の支出、公共料金の支払い

## Slide 12: 資本的支出のキーワード
耐用年数
有形資産が価値を提供する期間
減価償却（げんかしょうきゃく）
使用期間中毎年少しずつ費用配分する
購入年度に一括計上するのではない
残存価値
耐用年数が過ぎた後の資産に残った価値

## Slide 13: 一般的に
資本資産の総費用をそのまま減価償却する
減価償却済み資産の残存価値から生み出された収益があれば、「その他収益」として財務報告される
これは、数年後という将来における資産価値の予測は、どうしても不正確な見積もりにならざるをえないからである

## Slide 14: 収益の把握
プロジェクトから期待される収益を把握する
外部に販売するソフトウェアの場合、販売収益の予測額であらわされる
内部で使用するソフトウェアの場合、期待節約や期待収益影響度であらわされる

## Slide 15: 販売収益の予測
単価5ドル、段階的な浸透により少しずつ売り込んでいく場合、
3年間の合計予測収益は、155万ドルとなる
販売地域 | 初年度 | 2年目 | 3年目
北部 | ２製品×5万ドル＝10万ドル | 6製品＝30万ドル | 10製品＝50万ドル
南部 | 2製品＝10万ドル | 4製品＝20万ドル | 7製品＝35万円
合計 | 20万ドル | 50万ドル | 85万ドル

## Slide 16: 期待節約の予測
開発したソフトウェアの導入によって期待される労務費の削減や資材費の削減を予測する
一人当たり1日2時間削減されるとする
対象要員数 | 初年度 | 2年目
部門Ａ：30人 | 30人×2時間×240日×20ドル/h＝ 28万8千ドル | 28万8千ドル
他部門の合計：120人 | ０ | 120×2×240×20＝115万2千ドル
合計 | 28万8千ドル | 144万ドル

## Slide 17: 期待節約の詳細
節約額の予測値が実際の収益として得られるわけではない
要員の生産性向上として効果が表れる
また、「学習曲線」が存在し、期待される効率アップが即座に得られるわけではない
しかし、価値を定量化するという意味では、妥当である

## Slide 18: ビジネスケースの財務指標
費用と利益の両面が把握できたら、次にビジネスケースの承認にあたって重要な財務指標を算出する
投資収益率（ROI)
回収期間

## Slide 19: 投資収益率（ROI)
ROI＝純便益÷投資
純便益＝便益ー費用
投資あたりどれくらい収益があったか
ROIをビジネスケース承認の閾値にする場合もある
例：３年以内にROIをプラスにする

## Slide 20: ROIの例
初年度＝（初年度の純便益）÷投資
＝(5万ドルー10万ドル）÷10万ドル
＝－５０％
2年目＝（2年目までの累積純便益）÷投資
＝（5万＊２－10万ー1万）÷（10万＋1万）＝ー10％
3年目＝（5万＊３－10万ー1万＊２）÷（10万＋1万＊２）
＝２５％
4年目＝7万ドル÷13万ドル＝５４％
5年目＝11万ドル÷14万ドル＝７９％
6年目＝15万ドル÷15万ドル＝１００％

## Slide 21: 回収期間
投資額を回収するのに要する時間の長さ
つまり、純便益と純費用が等しくなる時点に達するまでの時間
純便益と純費用が等しくなる時点を
損益分岐点と呼ぶ
例：投資5万ドル、年間2.5万ドルの収益なら、
回収期間は2年

## Slide 22: 期待値の計算
プロジェクトの見積もりは、悲観的な見方で調整しなければならない
そこで、楽観値、標準値、悲観値の3つの視点にそれぞれ確率を与え、期待値を計算する
期待値＝
（楽観値×確率）＋（標準値×確率）＋（悲観値×確率）

## Slide 23: ビジネスケースの活用
ビジネスケースに示した財務目標を確実に達成できるよう、進捗を監視する
費用が発生するたびに、その実績を調査する
リスク費用を定期的に確認し、必要に応じて見直す
計画からはなれてしまったら、迅速に問題を識別し、対応する

## Slide 24: まとめ
ソフトウェア技術者は、自分が関与するプロジェクトのすべての目標を知っておく必要がある
目標のなかには、採算性に関する財務目標と、ビジネスケースの具現化が含まれる
財務指標を知れば、プロジェクトを財務的成功へと導くのに必要となるプロジェクト管理に積極的に関与できるようになる